## 표지
형지 o2o 쇼핑몰 구축
업무통합문서
Version 1.1
2018-01-16

## 개정이력
작성자: 커머스랩 최정길
버 전 | 날 짜 | 내 용 | 작성자 | 승인자
v0.1 | 2017-12-07 | 초안 작성 | 최정길
v1.0 | 2017-12-13 | - IA 확정 - 확정된 IA에 따른 최종 WBS 작성 | 최정길
v1.1 | 2018-02-06 | 2차 오픈 WBS 작성 | 최정길

## R&R
커머스랩
팀 | 파트 | 역할 | 이름 | 연락처-T | 연락처-M | 이메일
영업 | PMO | 리스크 관리 및 o2o 점주 교육 | 김대영부장 | 02-3448-0917 | 010-5193-2793 | tigersoft@commercelab.co.kr
기획 | PM | 내부 일정 관리 및 요구사항, 정책 협의 | 조병수팀장 | 02-6207-7034 | 010-9400-7872 | sirigun@commercelab.co.kr
| 기획PL | 일정 관리 및 기획 관련 총괄 커뮤니케이션 | 최정길과장 | 02-3448-0250 | 010-7192-4918 | jjungil324@commercelab.co.kr
| 기획PA | 화면설계서 작성 및 테스트 | 이서이대리 | 02-6207-7002 | 010-3763-2134 | iseoi@commercelab.co.kr
| 기획PA | 화면설계서 작성 및 테스트 | 안주혜사원 | 02-6207-7029 | 010-7135-8379 | ahn11202@commercelab.co.kr
디자인 | 디자인PL | 디자인 관련 총괄 커뮤니케이션 | 박희진팀장 | 02-6207-7011 | 010-5202-0389 | dada66@commercelab.co.kr
| 디자인PA | 디자인 작업 | 김지아과장 | 02-6207-7297 | 010-3792-3884 | designer00@commercelab.co.kr
| 디자인PA | 디자인 작업 | 김서현대리 | 02-6207-7023 | 010-6320-8586 | ksh0516@commercelab.co.kr
퍼블리싱 | 퍼블리싱PL | 퍼블리싱 관련 총괄 커뮤니케이션 | 최창열과장 | 02-6207-7298 | 010-3770-5896 | ccy2k@commercelab.co.kr
| 퍼블리싱PA | 퍼블리싱 작업 | 김종혁사원 | 02-6207-7010 | 010-9379-6527 | actionbeem@commercelab.co.kr
개발 (싱크커머스) | 개발PL | 싱크커머스 총괄 커뮤니케이션 | 김훈호차장 | 02-6207-3003 | 010-2380-6272 | hhkim@commercelab.co.kr
| 개발PA | 싱크커머스 개발 연동 작업 | 강덕원대리 | 02-6207-7018 | 010-3050-0825 | dwar0825@commercelab.co.kr
개발 (아자샵) | 개발PL | 아자샵 총괄 커뮤니케이션 | 박성주차장 | 02-6207-8006 | 010-3789-8540 | parksungju@commercelab.co.kr
| 개발PA | 관리자 커스터마이징 | 구성중 | - | - | -
| 개발PA | 사용자 개발 | 구성중 | - | - | -
| 개발PA | 사용자 개발 | 구성중 | - | - | -
| 개발PA | 사용자 개발 | 구성중 | - | - | -
| 개발PA | 사용자 개발 | 구성중 | - | - | -
* 아자샵 개발인력(5명) 구성중
패션그룹형지
팀 | 파트 | 역할 | 이름 | 연락처-T | 연락처-M | 이메일
E비즈니스 | PMO | 사업계획 총괄 디렉션 | 강예찬 과장 | 02-3498-7632 | 010-3110-3330 | yechankangcd@hyungji.com
| MD PL | 영업관리 / 패널관리 / 운영관리 / 지표관리 | 김태욱 대리 | 02-3498-0345 | 010-8947-2885 | tea1003@hyungji.com
| MD PA | 영업관리 / 패널관리 / 운영관리 / 지표관리 | 예정
| MD PA | 영업관리 / 패널관리 / 운영관리 / 지표관리 | 장세호 대리 | 02-3498-0369 | 010-9431-8635 | sayhhho@hyungji.com
| MD PA | 영업관리 / 패널관리 / 운영관리 / 지표관리 | 신보라 주임 | 02-3498-0321 | 010-9188-9194 | bora1219@hyungji.com
| MD PA | 영업관리 / 패널관리 / 운영관리 / 지표관리 | 송연주 사원 | 02-3498-0368 | 010-6341-3982 | yeonjoo@hyungji.com
| 디자인 PL | 웹기획 / 퍼블리싱 / 웹디자인 / 컨텐츠 | 채현오 대리 | 02-3498-7744 | 010-8541-0602 | haeno@hyungji.com
| 디자인 PA | 웹기획 / 퍼블리싱 / 웹디자인 / 컨텐츠 | 이슬기 사원 | 02-3498-0352 | 010-2057-5299 | seulki@hyungji.com
| 컨텐츠 PL | 비주얼기획 / 스타일링 / P/M촬영 / 리터칭 | 진중원 대리 | 02-3498-7740 | 010-8131-4780 | joongwon2@hyungji.com
| CS PL | CS 매뉴얼 / 전화, 게시판 응대 / 고객관리 | 안숙 대리 | 02-3498-7739 | 010-5657-7822 | asgood@hyungji.com
| CS PA | CS 매뉴얼 / 전화, 게시판 응대 / 고객관리 | 신현지 대리 |  | 010-5333-0812
경영관리 | TF 메인 | 사업계획 확정 / 예산, 지표 수립 | 오용진 부장 | 02-3498-7611 | 010-9118-7977 | yjoh0707@hyungji.com
법무 | TF 메인 | 계약서 검토 / 상표등록 | 김진택 부장 | 02-3498-0379 | 010-8712-0129 | kjt9712@hyungji.com
IT | TF 메인 | IT 서버, ERP / 방화벽, 회선구축 | 고승준 부장 | 02-3498-7650 | 010-5858-3475 | joennal@hyungji.com
마케팅 | TF 메인 | 전사고객통합 / 빅데이터, CRM | 유철 부장 | 02-3498-7671 | 010-5717-4228 | cyoocrm@hyungji.com
회계 | TF 메인 | 회계 확인 / 정산 처리 | 민철현 차장 | 02-3498-0327 | 010-8724-5093 | mch00@hyungji.com
물류 | TF 메인 | 물류시스템 구축 / 물류연동 운영 | 박정훈 차장 | 031-359-1404 | 010-3675-0448 | hoon651@hyungji.com
영업관리 | TF 서브 | 온라인 코드 / 재고조사 | 이의준 부장 |  | 010-8102-4027 | junny@hyungji.com
마케팅 | TF 서브 | 마케팅 코어웍 / 옴니채널 마케팅 | 김병철 부장 | 02-3498-0357 | 010-3129-6382 | briankim@hyungji.com
인사 | TF 서브 | JD 관리 / 인원충원 | 김완종 부장 | 02-3498-0313 | 010-8618-2607 | wjkim@hyungji.com
총무 | TF 서브 | 시설장치 구축 / 자리, 집기세팅 | 김두영 차장 | 02-3498-0311 | 010-5362-9159 | kdy0109@hyungji.com
해외사업 | TF 서브 | 해외온라인 조사 / 글로벌 통번역 | 유병직 차장 | 02-3498-0377 | 010-6714-4314 | ben@hyungji.com
고객상담 | TF 서브 | CS 매뉴얼 구축 / AS프로세스 | 이영미 실장 |  | 010-9368-8447 | gmi3031@hyungji.com
크로커다일 레이디 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 노길주 상무 | 02-3498-7401 | 010-3241-5370 | rohgj@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 이원희 부장 | 02-3498-7435 | 010-6495-2234 | notwalk@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 김정태 차장 |  | 010-4723-9301 | kjthistory1@hyungji.com
샤트렌 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 김학균 이사 | 02-3498-7780 | 010-5258-3187 | gkrrbs3187@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 김민정 차장 | 02-3498-7712 | 010-8956-1914 | apple@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 임성우 과장 | 02-3498-7799 | 010-2722-5049 | sw0109@hyungji.com
올리비아 하슬러 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 오화진 상무 | 02-3498-5020 | 010-6518-5036 | hjoh109@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 안석민 부장 | 02-3498-7431 | 010-3795-2681 | alexioahn@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 김남훈 차장 | 02-3498-5015 | 010-7193-7208 | dktjdnh@hyungji.com
와일드로즈 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 설주택 상무 |  | 010-4410-4120 | jt.seol@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 조길만 차장 | 02-3498-8288 | 010-8705-1865 | hermes@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 김동민 차장 | 02-3498-8256 | 010-2743-0215 | kdm@hyungji.com
라젤로 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 송진용 이사 |  | 010-6269-3555 | jysong@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 강안나 대리 | 02-3498-0373 | 010-9094-4542 | anna@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 안병진 과장 | 02-3498-0380 | 010-2827-4350 | mass80@hyungji.com
까스텔바작 골프 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 김희범 상무 | 02-3498-0409 | 010-5751-0496 | hugh119@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 김인수 과장 | 02-3498-0433 | 010-8429-5254 | whiteinsoo@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 이한주 차장 | 02-3498-0499 | 010-3211-6221 | hjlee6221@hyungji.com
까스텔바작 홈리빙 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 배경일 상무 | 02-3496-3036 | 010-9363-1827 | enjoyi@hyungji.com
| TF 서브 | 상품기획 | 이민종 차장 | 02-3496-3026 | 010-4570-9089 | jjkal@hyungji.com
리테일 | TF 서브 | 브랜드 총괄 | 김성래 상무 |  | 010-3619-9516 | ksr01140203@hyungji.com
| TF 서브 | 영업기획 / O2O 교육, 관리 | 임혁준 과장 | 02-3498-5064 | 010-5098-3278 | hyukjun@hyungji.com
※ E비즈니스팀 - MD 12명, 마케팅 2명, 디자인 5명, 컨텐츠 5명, CS 7명, 물류 7명 : 오픈까지 단계별 충원 진행
※ 전사 브랜드(19개) 담당자 추가 예정

## WBS(1차)
일정 시작일
* 종료일에는 형지측 컨펌기간 포함 (1~2일 내에 컨펌이 완료 되어야 함) | [6 empty] | 2017-11-13
Work Package |  |  |  | 일정 |  | 기간 (일) | 참여도 | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W | [6 empty] | 15W | [6 empty] | 16W | [6 empty] | 17W | [6 empty] | 18W | [6 empty] | 19W | [6 empty] | 20W | [6 empty] | 21W | [6 empty] | 22W | [6 empty] | 23W | [6 empty] | 24W | [6 empty] | 25W | [6 empty] | 26W | [6 empty] | 27W | [6 empty] | 28W | [6 empty] | 29W | [6 empty] | 30W | [6 empty] | 31W | [6 empty] | 32W | [6 empty] | 33W | [6 empty] | 34W | [6 empty] | 35W | [6 empty] | 36W | [6 empty] | 37W | [6 empty] | 38W | [6 empty] | 39W | [6 empty] | 40W | [6 empty] | 41W | [6 empty] | 42W | [6 empty] | 43W | [6 empty] | 44W | [6 empty] | 45W
[8 empty] | 2017-11-13 | [6 empty] | 2017-11-20 | [6 empty] | 2017-11-27 | [6 empty] | 2017-12-04 | [6 empty] | 2017-12-11 | [6 empty] | 2017-12-18 | [6 empty] | 2017-12-25 | [6 empty] | 2018-01-01 | [6 empty] | 2018-01-08 | [6 empty] | 2018-01-15 | [6 empty] | 2018-01-22 | [6 empty] | 2018-01-29 | [6 empty] | 2018-02-05 | [6 empty] | 2018-02-12 | [6 empty] | 2018-02-19 | [6 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17
항목 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 시작일 | 종료일 | time axis 2017-11-13 to 2018-09-23
준비 및 요구분석 | 상위 분석/전략 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 17 | 20%
| 벤치마킹 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 17
| 트랜드 분석 및 컨셉서 작성 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 17
| WBS 작성 |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 4
| 프로토타입 작성 | PC웹 |  | 2017-12-18 | 2017-12-20 | 2
|  | 모바일웹 |  | 2018-01-01 | 2018-01-03 | 2
| 정책협의 | 쇼핑몰 운영 정책 | 회원 | 2017-11-20 | 2017-12-29 | 39
|  |  | 배송비 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  |  | 포인트&마일리지 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  |  | CRM 운영 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  |  | 메일링 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  |  | LMS_CRM | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  |  | LMS_주문결제 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  | 싱크커머스 정책 |  | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 0
|  | 디자인&컨텐츠 정책 |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 25
|  | 타부서 통합 협의 | ERP통합 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 권한(ERP기준, 브랜드) | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 회원 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 마일리지 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 임직원 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 상품 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 물류 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 주문 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 결제 (PG) | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 택배사 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 역직구(글로벌사이트 이슈) | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 유통(제휴) | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | 정산관리 | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
|  |  | O2O | 2017-12-18 | 2018-01-19 | 32
| 요구사항정의 | 대상범위정의 |  | 2017-11-20 | 2017-12-29 | 39
|  | 상세요구사항정의 |  | 2017-11-30 | 2017-12-29 | 29
| 개발정의 | 시스템 분석 및 기능정의 |  | 2017-11-13 | 2017-12-01 | 18
|  | 개발 표준 정의 및 데이터 모델링 |  | 2017-12-04 | 2017-12-15 | 11
설계 | IA 설계 | PC웹 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 4 | 10%
|  | 모바일웹 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 4
|  | 관리자 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 4
|  | 싱크커머스 |  | 2017-12-18 | 2017-12-22 | 4
| UI 설계 | 화면설계 (EC) | 메인 | 2017-12-25 | 2018-01-17 | 23
|  |  | 상품리스트 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 4
|  |  | 상품상세 | 2017-12-25 | 2017-12-29 | 4
|  |  | 주문/결제 | 2017-12-25 | 2018-01-05 | 11
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 11
|  |  | 회원 | 2018-01-01 | 2018-01-12 | 11
|  |  | 에디토리얼 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2
|  |  | 브랜드 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2
|  |  | 푸터 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2
|  |  | 기타 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 2
|  | 화면설계 (MC) | 메인 | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 18
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4
|  |  | 상품상세 | 2018-01-22 | 2018-01-26 | 4
|  |  | 주문/결제 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 11
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 4
|  |  | 회원 | 2018-01-29 | 2018-02-02 | 4
|  |  | 에디토리얼 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 4
|  |  | 브랜드 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 4
|  |  | 푸터 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 4
|  |  | 기타 | 2018-02-05 | 2018-02-09 | 4
| 시안 작업 | PC웹 시안 | 메인 | 2017-12-21 | 2017-12-29 | 8
|  |  | 상품리스트 | 2017-12-21 | 2017-12-29 | 8
|  |  | 상품상세 | 2017-12-21 | 2017-12-29 | 8
|  |  | 수정완료 | 2018-01-02 | 2018-01-05 | 3
|  |  | 스타일가이드 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 2
|  | 모바일 시안 | 메인 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 9
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 9
|  |  | 상품상세 | 2018-01-08 | 2018-01-17 | 9
|  |  | 수정완료 | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 3
|  |  | 스타일가이드 | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2
| 디자인 및 퍼블리싱 설계 | 스타일가이드 |  | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2
|  | 퍼블리싱가이드 |  | 2017-01-22 | 2017-01-25 | 3
| 개발설계 | DB 및 구조설계 |  | 2017-12-18 | 2018-01-31 | 44
| 관리자 리뷰 및 요구사항정의 | 리뷰 | 환경설정 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0
|  |  | 디자인관리 |  |  | 0
|  |  | 회원관리 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0
|  |  | 상품관리 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0
|  |  | 주문/매출 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0
|  |  | 마케팅지원 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0
|  |  | 콘텐츠관리 | 2018-01-15 | 2018-01-24 | 9
|  |  | 통계분석 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0
|  |  | CS관리 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0
|  |  | 브랜드관리 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0
|  |  | 물류관리 | 2018-01-23 | 2018-01-23 | 0
|  | 요구사항정의 | 환경설정 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 디자인관리 |  |  | 0
|  |  | 회원관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 상품관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 주문/매출 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 마케팅지원 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 콘텐츠관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 통계분석 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | CS관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 브랜드관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
|  |  | 물류관리 | 2018-01-24 | 2018-01-31 | 7
중간보고 |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0 | -
구현 | 디자인 | 디자인 (EC) | 메인 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 28 | 45%
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 28
|  |  | 상품상세 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 28
|  |  | 주문/결제 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 8
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-17 | 2018-01-25 | 8
|  |  | 회원 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 3
|  |  | GNB | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6
|  |  | 브랜드 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 6
|  |  | 푸터 / 이메일 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 5
|  |  | 기타 (고객센터) | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 4
|  | 디자인 (MC) | 메인 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 상품리스트 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 상품상세 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 주문/결제 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-31 | 2018-02-06 | 6
|  |  | 회원 | 2018-02-12 | 2018-02-14 | 2
|  |  | GNB | 2018-02-07 | 2018-02-14 | 7
|  |  | 브랜드 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 8
|  |  | 푸터 | 2018-02-19 | 2018-02-21 | 2
|  |  | 기타 (고객센터) | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 5
|  | 디자인 (싱크커머스) 웹+모바일 | 톤앤 매너 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 1
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 (EC) | 메인 | 2018-01-15 | 2018-02-21 | 37
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4
|  |  | 상품상세 | 2018-01-15 | 2018-01-19 | 4
|  |  | 주문/결제 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 10
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-23 | 2018-02-02 | 10
|  |  | 회원 | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 6
|  |  | GNB | 2018-02-08 | 2018-02-14 | 6
|  |  | 브랜드 | 일정협의
|  |  | 푸터 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 4
|  | 퍼블리싱 (MC) | 메인 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 6
|  |  | 상품리스트 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 6
|  |  | 상품상세 | 2018-02-22 | 2018-02-28 | 6
|  |  | 주문/결제 | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 4
|  |  | 마이페이지 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 3
|  |  | 회원 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 2
|  |  | GNB | 2018-03-15 | 2018-03-20 | 5
|  |  | 브랜드 | 일정협의
|  |  | 푸터 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 2
|  | 퍼블리싱 (싱크커머스) 웹+모바일 |  | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0
| 아자샵 개발 | DB 구축 |  | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 8
|  | 프로그래밍 (EC) | 메인 | 2018-02-05 | 2018-04-25 | 79
|  |  | 상품리스트 |  |  | 0
|  |  | 상품상세 |  |  | 0
|  |  | 주문/결제 |  |  | 0
|  |  | 마이페이지 |  |  | 0
|  |  | 회원 |  |  | 0
|  |  | 에디토리얼 |  |  | 0
|  |  | 브랜드 |  |  | 0
|  |  | 푸터 |  |  | 0
|  |  | 기타 |  |  | 0
|  | 프로그래밍 (MC) | 메인 | 2018-02-05 | 2018-04-25 | 79
|  |  | 상품리스트 |  |  | 0
|  |  | 상품상세 |  |  | 0
|  |  | 주문/결제 |  |  | 0
|  |  | 마이페이지 |  |  | 0
|  |  | 회원 |  |  | 0
|  |  | 에디토리얼 |  |  | 0
|  |  | 브랜드 |  |  | 0
|  |  | 푸터 |  |  | 0
|  |  | 기타 |  |  | 0
|  | 관리자 프로그래밍 | 셋팅 | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 14
|  |  | 구현 | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 98
|  | 인터페이스 개발 |  | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 10
|  | 단위 테스트 |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 4
| 싱크커머스 개발 | DB 구축 |  | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 1
|  | 프로그래밍 (싱크커머스) | 입찰관리 | 2018-03-30 | 2018-04-05 | 6
|  |  | o2o관리 | 2018-04-06 | 2018-04-13 | 7
|  |  | RT관리 | 2018-04-16 | 2018-04-20 | 4
|  |  | 소통관리 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 0
|  |  | 매장정보관리 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | 0
|  |  | 푸시알람설정 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 0
|  |  | 정산관리 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2
|  |  | 직원관리 | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2
|  |  | 푸시메시지설정 | 2018-03-27 | 2018-03-29 | 2
|  |  | 활동점수설정 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 0
|  |  | 활동점수관리 | 2018-03-09 | 2018-03-09 | 0
|  |  | 환경설정 | 2018-03-23 | 2018-03-26 | 3
|  |  | 로그관리 | 2018-03-08 | 2018-03-08 | 0
|  |  | 세일즈포인트 | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 2
|  | 인터페이스 개발 |  | 2018-03-02 | 2018-03-06 | 4
|  | 단위 테스트 |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 4
통합테스트 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 11
| 통합테스트 가이드 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0 | 10%
| 통합테스트&디버깅처리 | 프론트 테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 관리자 테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 싱크커머스 테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 통합테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 발견 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 처리 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 확인 요청 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 최종 검수 완료 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
| 테스트결과보고 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1
완료 | 컨텐츠 등록 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1
| 실서버 오픈 (App 포함) |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0
| 안정화(Operation) |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 9
| 운영 모니터링 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 9
* 개발일정은 추후 기입 예정 * 교육일정은 별도의 커리큘럼 문서 참고 (2차는 아직 미정)
Note on I5: PMO: 1. 일정표 시작일 입력 시 날짜 자동 구성 2. 일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함

## WBS(2차) - 미확정
일정 시작일
2018-02-19
Work Package |  |  |  | 일정 |  | 기간 (일) | 참여도 | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | [6 empty] | 10W | [6 empty] | 11W | [6 empty] | 12W | [6 empty] | 13W | [6 empty] | 14W | [6 empty] | 15W | [6 empty] | 16W | [6 empty] | 17W | [6 empty] | 18W | [6 empty] | 19W | [6 empty] | 20W | [6 empty] | 21W | [6 empty] | 22W | [6 empty] | 23W | [6 empty] | 24W | [6 empty] | 25W | [6 empty] | 26W | [6 empty] | 27W | [6 empty] | 28W | [6 empty] | 29W | [6 empty] | 30W | [6 empty] | 31W | [6 empty] | 32W | [6 empty] | 33W | [6 empty] | 34W | [6 empty] | 35W | [6 empty] | 36W | [6 empty] | 37W | [6 empty] | 38W | [6 empty] | 39W | [6 empty] | 40W | [6 empty] | 41W | [6 empty] | 42W | [6 empty] | 43W | [6 empty] | 44W | [6 empty] | 45W
[8 empty] | 2018-02-19 | [6 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-02 | [6 empty] | 2018-04-09 | [6 empty] | 2018-04-16 | [6 empty] | 2018-04-23 | [6 empty] | 2018-04-30 | [6 empty] | 2018-05-07 | [6 empty] | 2018-05-14 | [6 empty] | 2018-05-21 | [6 empty] | 2018-05-28 | [6 empty] | 2018-06-04 | [6 empty] | 2018-06-11 | [6 empty] | 2018-06-18 | [6 empty] | 2018-06-25 | [6 empty] | 2018-07-02 | [6 empty] | 2018-07-09 | [6 empty] | 2018-07-16 | [6 empty] | 2018-07-23 | [6 empty] | 2018-07-30 | [6 empty] | 2018-08-06 | [6 empty] | 2018-08-13 | [6 empty] | 2018-08-20 | [6 empty] | 2018-08-27 | [6 empty] | 2018-09-03 | [6 empty] | 2018-09-10 | [6 empty] | 2018-09-17 | [6 empty] | 2018-09-24 | [6 empty] | 2018-10-01 | [6 empty] | 2018-10-08 | [6 empty] | 2018-10-15 | [6 empty] | 2018-10-22 | [6 empty] | 2018-10-29 | [6 empty] | 2018-11-05 | [6 empty] | 2018-11-12 | [6 empty] | 2018-11-19 | [6 empty] | 2018-11-26 | [6 empty] | 2018-12-03 | [6 empty] | 2018-12-10 | [6 empty] | 2018-12-17 | [6 empty] | 2018-12-24
항목 | 1Depth | 2Depth | 3Depth | 시작일 | 종료일 | time axis 2018-02-19 to 2018-12-30
설계 | UI 설계 | 화면설계 (EC) | 메인 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 상품리스트 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 상품상세 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 주문/결제 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 마이페이지 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 회원 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | GNB | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 브랜드 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 푸터 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  |  | 기타 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | 18
|  | 화면설계 (MC) | 메인 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 상품리스트 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 상품상세 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 주문/결제 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 마이페이지 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 회원 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | GNB | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 브랜드 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 푸터 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
|  |  | 기타 | 2018-04-09 | 2018-04-20 | 11
구현 | 디자인 | 디자인 (EC) | 메인 | 2018-04-30 | 2018-02-05 | #NUM!
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 28
|  |  | 상품상세 | 2018-01-08 | 2018-02-05 | 28
|  |  | 주문/결제 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 8
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-16 | 2018-01-25 | 9
|  |  | 회원 | 2018-01-22 | 2018-01-25 | 3
|  |  | GNB | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 6
|  |  | 브랜드 | 2018-01-25 | 2018-01-31 | 6
|  |  | 푸터 | 2018-02-02 | 2018-02-05 | 3
|  |  | 기타 | 2018-01-26 | 2018-02-05 | 10
|  | 디자인 (MC) | 메인 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 상품리스트 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 상품상세 | 2018-02-01 | 2018-02-23 | 22
|  |  | 주문/결제 | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 7
|  |  | 마이페이지 | 2018-02-06 | 2018-02-14 | 8
|  |  | 회원 | 2018-02-06 | 2018-02-09 | 3
|  |  | GNB | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 8
|  |  | 브랜드 | 2018-02-09 | 2018-02-19 | 10
|  |  | 푸터 | 2018-02-21 | 2018-02-23 | 2
|  |  | 기타 | 2018-02-19 | 2018-02-23 | 4
| 퍼블리싱 | 퍼블리싱 (EC) | 메인 | 2018-01-08 | 2018-02-28 | 51
|  |  | 상품리스트 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 4
|  |  | 상품상세 | 2018-01-08 | 2018-01-12 | 4
|  |  | 주문/결제 | 2018-01-15 | 2018-01-23 | 8
|  |  | 마이페이지 | 2018-01-18 | 2018-01-25 | 7
|  |  | 회원 | 2018-01-23 | 2018-01-26 | 3
|  |  | GNB | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 3
|  |  | 브랜드 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 6
|  |  | 푸터 | 2018-02-02 | 2018-02-09 | 7
|  | 퍼블리싱 (MC) | 메인 | 2018-02-12 | 2018-03-16 | 32
|  |  | 상품리스트 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 8
|  |  | 상품상세 | 2018-02-12 | 2018-02-20 | 8
|  |  | 주문/결제 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 1
|  |  | 마이페이지 | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 5
|  |  | 회원 | 2018-03-02 | 2018-03-05 | 3
|  |  | GNB | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 3
|  |  | 브랜드 | 2018-03-06 | 2018-03-09 | 3
|  |  | 푸터 | 2018-03-12 | 2018-03-16 | 4
| 아자샵 개발 | DB 구축 |  | 2018-02-01 | 2018-02-09 | 8
|  | 프로그래밍 (EC) | 메인 | 2018-02-05 | 2018-04-25 | 79
|  |  | 상품리스트 |  |  | 0
|  |  | 상품상세 |  |  | 0
|  |  | 주문/결제 |  |  | 0
|  |  | 마이페이지 |  |  | 0
|  |  | 회원 |  |  | 0
|  |  | GNB |  |  | 0
|  |  | 브랜드 |  |  | 0
|  |  | 푸터 |  |  | 0
|  |  | 기타 |  |  | 0
|  | 프로그래밍 (MC) | 메인 | 2018-02-05 | 2018-04-25 | 79
|  |  | 상품리스트 |  |  | 0
|  |  | 상품상세 |  |  | 0
|  |  | 주문/결제 |  |  | 0
|  |  | 마이페이지 |  |  | 0
|  |  | 회원 |  |  | 0
|  |  | GNB |  |  | 0
|  |  | 브랜드 |  |  | 0
|  |  | 푸터 |  |  | 0
|  |  | 기타 |  |  | 0
|  | 관리자 프로그래밍 | 셋팅 | 2018-01-05 | 2018-01-19 | 14
|  |  | 구현 | 2018-01-22 | 2018-04-30 | 98
|  | 인터페이스 개발 |  | 2018-04-15 | 2018-04-25 | 10
|  | 단위 테스트 |  | 2018-04-26 | 2018-04-30 | 4
통합테스트 | 테스트 시나리오 작성 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-27 | 11
| 통합테스트 가이드 |  |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 0
| 통합테스트&디버깅처리 | 프론트 테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 관리자 테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 통합테스트 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 발견 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 처리 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 확인 요청 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
|  | 디버깅 최종 검수 완료 |  | 2018-05-03 | 2018-06-15 | 43
| 테스트결과보고 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1
완료 | 컨텐츠 등록 |  |  | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 1
| 실서버 오픈 (App 포함) |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 0
| 안정화(Operation) |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 9
| 운영 모니터링 |  |  | 2018-06-20 | 2018-06-29 | 9
Note on I5: PMO: 1. 일정표 시작일 입력 시 날짜 자동 구성 2. 일정표 시작일의 기준은 해당주의 월요일이어야 함

## IA(EC)
- 유지: 언어만 변경 - 변경: UI 및 기능 변경 - 삭제: 메뉴 자체가 없음
1Depth | 2Depth | 3Depth | Step | 유형 | 글로벌 (2차) | 로그인여부 | 담당자 | 기능 |  | 비고
[8 empty] | 국내 (1차) | 해외 (2차)
메인 |  |  |  | program | 유지 | X | 최정길 | 1. 상단 상품 카테고리 마우스오버시 해당 카테고리 펼쳐짐 2. 검색바: 검색 팝업 호출 3. 장바구니: 최근에 담은 2개 상품 노출 후 자세히보기 버튼을 통해 장바구니 페이지로 진입 4. SNS 연동(인스타그램, 페이스북) * 확정 아님 5. 핫딜: D-DAY, 남은시간, 할인금액 6. 동영상: 유투브 연계 * 확정 아님 7. MD'S PICK (MD추천상품): 특정상품 단순 진열 8. 신상품/베스트 상품: 특정상품 단순 진열 * 메인은 아직 100프로 확정 안됨 | 1. 글로벌 선택시 해당 국가의 언어로 변경 * 사용자 브라우저의 언어를 체크하여 디폴트로 노출 (익스플로러의 언어가 한국어면 한국어가 디폴트)
상품리스트 | 대카테고리 서브메인 |  |  | program | 유지 | X |  | 대카테고리 서브메인
| 중카테고리 |  |  | program | 유지 | X |  | 중카테고리 상품리스트
| 소카테고리 |  |  | program | 유지 | X |  | 소카테고리 상품리스트
상품상세 | 상세정보 |  |  | program | 변경 | X | 이서이 |  | 1. 마일리지, 포인트 혜택 없음 2. o2o 선택 없음 (일반배송만 가능)
| 배송/반품/교환안내 |  |  | html | 삭제 | X
| 상품평 |  |  | popup | 유지 | X
| 상품 Q&A |  |  | popup | 유지 | O
주문/결제 | 쇼핑백 | 일반배송 |  | program | 변경 | X | 최정길
|  | 매장픽업 |  | program | 삭제 | X
|  | 당일퀵배송 |  | program | 삭제 | X
| 주문/결제 | 일반배송 |  | program | 변경 | X
|  | 매장픽업 |  | program | 삭제 | X
|  | 당일퀵배송 |  | program | 삭제 | X
| 주문완료 |  |  | program | 유지 | O
마이페이지 | 서브메인 |  |  | program | 유지 | O | 이서이 | 1. 멤버십 바코드 구현: 온오프라인 통합 바코드 (기존 오프라인에서 사용하는 멤버십 바코드 있음)
| 나의주문 | 주문배송조회 |  | program | 유지 | O
|  | 취소/교환/반품조회 |  | program | 유지 | O
|  | 증빙서류발급 |  | program | 삭제 | O
| 나의혜택 | 등급별혜택 |  | program | 유지 | O
|  | 쿠폰 |  | program | 유지 | O
|  | 통합마일리지 |  | program | 유지 | O |  | 1. 온/오프라인 2개 내역 모두 노출
|  | 포인트 |  | program | 유지 | O
| 나의활동 | 최근본상품 |  | program | 유지 | O
|  | 좋아요 |  | program | 유지 | O
|  | 이벤트 참여현황 |  | program | 유지 | O
| 상품리뷰/QA | 상품리뷰 |  | program | 유지 | O
|  | 상품문의 |  | program |  | O
|  | 1:1문의 |  | program |  | O
| 회원정보 | 개인정보수정 |  | program | 변경 | O |  | 1. SNS 연동 해제 기능 2. 네이버 정책에 따라 간편회원가입자는 최초 진입시 비밀번호 재확인 받지 못함
|  | 배송지관리 |  | program | 유지 | O
|  | 환불계좌관리 |  | program | 삭제 | O |  | 계좌유효성체크는 PG사에서 제공하고 있음 (계약에 따라 사용료가 부과될수도 있음)
|  | 회원탈퇴 |  | program | 유지 | O
회원 | 회원가입 | 일반회원가입 | 약관동의 및 실명인증 | program | 변경 | X | 최정길 |  | 1. 약관동의 유지 / 실명인증 안함
|  |  | 정보입력 | program | 변경 | X
|  |  | 가입완료 | program | 변경 | X
|  | 간편회원가입 | SNS 로그인 | popup | 삭제 | X |  |  |  | 각 SNS 팝업창
|  |  | SNS 동의 | popup | 삭제 | X |  |  |  | 각 SNS 팝업창
|  |  | 정보입력 | program | 삭제 | X
|  |  | 가입완료 | program | 삭제 | X
| 로그인 | 일반로그인 |  | program | 유지 | O
|  | 간편로그인 |  | program | 삭제 | O
| 아이디찾기 |  |  | program | 변경 | X
| 비번찾기 |  |  | program | 변경 | X
| 비회원 주문조회 |  |  | program | 변경 | X
에디토리얼 | 기획전 | 진행중 기획전 | 리스트 | board | 유지 | X | 안주혜 |  |  | 당첨자 발표 영역도 따로 필요한지 확인
|  |  | 상세 | board | 유지 | X
| 이벤트 | 진행중 이벤트 | 리스트 | board | 유지 | X
|  |  | 상세 | board | 유지 | X
| 핫딜 |  |  | program | 유지 | X
| 캠페인 |  |  | program | 유지 | X
SNS
브랜드 | 브랜드 리스트 |  |  | program | 유지 | X | 안주혜 |  |  | 총 17개 브랜드 예정 * 실제 커머스랩에서 디자인은 1벌만 진행
| 브랜드 상세 |  |  | program | 유지 | X
푸터 | 이용약관 |  |  | html | 유지 | X | 안주혜
| 개인정보취급방침 |  |  | html | 유지 | X |  | 1. 변경된 개인정보취급방침 히스토리 노출
| 제휴문의 |  |  | program | 삭제 | X
| 입점문의 |  |  | program | 삭제
기타 | 고객센터 | 새소식 | 리스트 | board | 유지 | X | 이서이
|  |  | 상세 | board | 유지 | X
|  | FAQ |  | board | 유지 | X
|  | 1:1문의 | 리스트 | board |  | O
|  |  | 작성 | board |  | O
|  | 매장안내 |  | program | 삭제 | X
| 메일링 |  |  | html | 변경 | -
입점문의 고객센터: 알림톡&SMS; program board: program; 삭제 유지: 삭제; 삭제 X: - | 1. 알림톡 발송 후 수신에 실패시 SMS발송으로 대체 (단, 어떤 사유에 의해서 알림톡 발신이 실패하였는지에 대해서는 알 수 없음)
| 검색 |  |  | program | 유지 | X
입점문의 고객센터: 이메일수신거부; program board: program; 삭제 유지: 삭제; 삭제 X: X | 개정된 법에 따라 이메일수신거부 별도의 페이지 구성 * 이메일과 매칭되면 수신거부 처리 * 대상: 광고성 메일

## IA(관리자)
- 유지: 변경없음 - 변경: 기능 추가 - 삭제: 필요없는 메뉴 - 추가: 베이직 버전에 없는 메뉴 추가
1Depth | 2Depth | 3Depth | 커스터마이징 | 글로벌 (2차) | 형지측 요구사항 |  | 기능 |  | 비고
[5 empty] | 의견 | 확정내용 | 국내 (1차) | 해외 (2차)
환경설정 | 기본정보설정 | 상점기본정보관리
브라우저타이틀/키워드
쇼핑몰이용약관
쇼핑몰개인정보취급방침
쇼핑몰기타약관
| 운영설정 | 상품검색설정
|  | 포인트정책설정 |  |  |  |  | 부분적으로 베네통의 기능 추가
쿠폰정책설정
주문정책설정
|  | 카드사혜택안내설정 |  |  |  |  | 베네통 기능 추가
| 배송관리 | 배송/반품정책설정
|  | 지역별배송비설정 |  |  |  |  | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
| 보안설정 | 그룹및권한설정
운영자/부운영자설정
디자인관리 | 메인관리 | GNB배너 | 변경 |  |  |  | 전반적으로 형지에 맞는 커스터마이징 필요
상단롤링배너
중단배너
중단띠배너
하단배너
NEW ARRIVALS 관리
BEST SELLER 관리
RANIKING 관리
| 아울렛관리 | 상단롤링배너
상단우측배너
MD'S CHOISE
중단배너
BEST SELLER 관리
하단배너
| 브랜드관리 | 브랜드별메인관리
| 이벤트&기획전배너관리 | 이벤트메인배너
기획전메인배너
회원관리 | 회원정보관리 | 회원정보관리 |  |  |  |  | 임직원, 간편회원가입 구분값 필요
제휴사관리
| 회원등급설정 | 회원등급관리
등급별회원관리
실명확인관리
|  | 복지할인제한금액관리 | [6 empty] | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
| 회원관리부가기능 | 회원로그인리스트
|  | 통합포인트지급리스트 | [6 empty] | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
상품관리 | 카테고리/상품관리 | 카테고리관리
상품등록
상품관리리스트
MD's CHOICE 관리
기간할인설정
카테고리매칭
| 상품일괄관리 | 판매가일괄변경 | [6 empty] | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
|  | 세트상품일괄등록 | [6 empty] | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
|  | 상품일괄간편수정 | [6 empty] | 사용여부에 대해 현업측 확인 필요
제휴사상품일괄간편수정
| 기타관리 | 상품키워드검색
주문매출 | 주문조회및배송관리 | 전체주문조회
단계별주문조회
입금대기리스트
결제완료리스트
배송준비중리스트
주문취소리스트
| 장바구니및매출분석 | 전체상품매출분석
개별상품매출분석
카테고리매출분석
장바구니상품분석
| 매출관리 | 일자별조회
월별조회
브랜드별조회
결제수단별조회
주문건별조회
주문건별조회(ERP)
품목별조회
O2O상태별조회
마케팅지원 | 프로모션관리 | 기획전관리
이벤트관리
룰렛이벤트관리
팝업관리
| 쿠폰발행서비스설정 | 자동발송쿠폰등록
자동발송쿠폰관리
일반쿠폰등록
일반쿠폰관리
| 푸쉬발송 | 앱 수동 푸쉬발송
콘텐츠관리 | E-CATALOG 관리 | E-CATALOG 리스트 |  |  |  |  | 사용할 컨텐츠 결정 필요
| LOOKBOOK 관리 | LOOKBOOK 리스트
| MAGAZINE 관리 | MAGAZINE 리스트
| INSTAGRAM 관리 | INSTAGRAM 리스트
| MOVIE 관리 | MOVIE 리스트
통계분석 | 접속통계HOME | 접속통계HOME
| 트래픽분석 | 시간별순방문자
일자별순방문자
시간별페이지뷰
일자별페이지뷰
시간별주문시도건수
일자별주문시도건수
일자별회원가입수
| 고객선호도분석 | 분류별선호도
상품선호도
상품검색선호도
Site구성요소선호도
| 외부접근경로분석 | 도메인별접근순위
|  | 검색엔진별접근순위 | [6 empty] | 데코 기능 사용
|  | 검색엔진검색어순위 | [6 empty] | 데코 기능 사용
| 그래프로보는통계분석 | 시간별전체접속통계
일자별전체접속통계
CS관리 | CS관리 | CS통합리스트
취소
교환
반품
| 게시판관리 | CS공지사항
게시판리스트관리
공지사항게시판관리
상품문의게시판관리
입점문의게시판관리
1:1고객게시판관리
AS게시판관리
FAQ카테고리관리
FAQ리스트관리
FAQ등록
| 상품리뷰관리 | 상품리뷰관리
브랜드관리 | 브랜드관리 | 브랜드정보관리 |  |  |  |  | 밴더관리와 중복되는 메뉴이어 삭제 예정
|  | 브랜드신규등록 |  |  |  |  | 밴더관리와 중복되는 메뉴이어 삭제 예정
|  | 매장관리 |  |  |  |  | 밴더관리와 중복되는 메뉴이어 삭제 예정
입점관리 | 입점신규등록 |  | 추가 | [5 empty] | 데코 밴더관리 메뉴 사용
| 입점정보관리 |  | 추가
제휴사관리 | 샵링커카테고리 | 카테고리이미지등록 | 추가 | [5 empty] | 베네통 샵링커 관리 메뉴 사용 * 미정
|  | 카테고리상품등록 | 추가
| 샵링커연동 | 샵링커연동설정 | 추가
|  | 전송전상품관리 | 추가
|  | 전송후상품관리 | 추가
|  | 주문및클레임관리 | 추가
|  | 주문리스트 | 추가
|  | 제휴사파일업로드 | 추가
|  | 제휴사정산관리 | 추가
|  | 가격재매입 | 추가
| 정산관리 | 일자별조회 | 추가
물류관리 | 배송관리 | 배송관리 | 추가 | [5 empty] | 베네통 물류관리 메뉴 사용
|  | RT요청리스트 | 추가
| 반품입고처리 | 반품입고처리 | 추가
|  | 택배비조회 | 추가
| 비품신청 | 비품신청 | 추가
| 재고관리 | 재고관리 | 추가

## IA(MC)
E.C 완료 후 기입 예정

## IA(싱크커머스)
1depth | ID | 2depth | Sub_ID | 3depth | 구성 | 기능 | 쇼핑몰 API 연동 | ERP 연동
Main
로그인 | None |  |  |  |  | 업체 매장별 담당자 정보로 로그인 | O | O
메인메뉴 | None |  |  |  |  | 접근 가능한 메뉴목록 표시 | X | X
Header
매장명 | [6 empty] | X | X
로그아웃 |  |  |  |  | link |  | X | X
관리자 화면
입찰관리 | A01 | 입찰진행중 | A01_1 | 리스트 | php | 전체 매장 입찰 진행중인 주문 건들이 표시 | X | X
|  | 낙찰정보 | A01_2 | 리스트 | php | 전체 매장에 낙찰완료된 주문 건들이 표시 | X | X
O2O관리 | A02 | 매장택배발송 | A02_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 전체 매장택배배송 주문 건들이 표시 | O | O
|  | 매장픽업 | A02_2 | 리스트 + 상세정보 | php | 전체 매장픽업 주문 건들이 표시 | O | O
|  | 당일퀵배송 | A02_3 | 리스트 + 상세정보 | php | 전체 당일퀵 주문 건들이 표시 | O | O
RT관리 | A03 | 미출고 | A03_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. 물류, 매장 미출고 확정 건 및 유찰 건 표시 2. 매장을 선택하여 RT요청하거나 매장발송 요청 가능 | O | O
|  | RT진행 | A03_2 | 리스트 + 상세정보 | php | RT가 진행 중인 RT지시, RT발송, RT상품수취, RT수락 건 표시 | O | O
|  | RT거부 | A03_3 | 리스트 + 상세정보 | php | 매장에서 RT거부한 리스트 표시 | O | O
소통관리 | A04 | 본사공지 | A04_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 매장에 보여질 공지사항이 리스트 표시, 등록, 수정 | X | X
매장정보관리 | A05 | 매장리스트 | A05_1 | 리스트 | php | 1. 오프라인 매장리스트를 표시 2. 각 매장의 O2O주문 처리가능여부 및 수정기능 | O | O
|  | 매장상세정보 | A05_2 | 상세정보 | php | 해당 매장의 정보, 주소, 패널티 점수, O2O 수수료율 표시 | r | r
|  | 매장 전환 로그인 | A05_3 | 버튼 | php | 로그인 버튼을 눌러 특정매장으로 로그인전환 처리 | X | X
푸시알람 설정 | A07 |  |  |  | php | 해당매장에서 푸시 알람(O2O, 입찰, RT)을 수신할 지 여부를 설정 | X | X
정산관리 | A08 | 월별 내역 | A06_1 | 리스트 | php | 특정 연도의 매장별 월별 매출/수수료 내역을 표시 | X | X
|  | 일별 내역 | A06_2 | 리스트 | php | 특정 월의 매장별 월별 매출/수수료 내역을 표시 | X | X
직원관리 | A09 | 직원리스트 | A09_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 본사에 로그인 가능한 관리자 리스트 및 상세정보 | X | X
|  | 직원등록 | A09_2 | 등록/수정 | php | 본사에 로그인 가능한 관리자 추가/수정/삭제 | X | X
푸시메세지 설정 | A10 | 알람리스트 |  | 리스트 + 수정 | php | 알람발송이 가능한 시점별 메시지 내용, 대상자 및 알람 발송수단 설정(Push, LMS) | X | X
활동점수설정 | A11 |  |  | 수정 | php | 매장에서 미출고나 RT거부 등의 액션을 실행 시 부여할 패널티점수를 기준을 설정 | X | X
활동점수관리 | A12 | 패널티 점수내역 | A12_1 | 리스트 | php | 월별 매장별 부여된 패널티 점수 내역 | X | X
|  | 패널티 점수 상세내역 | A12_2 | 상세정보 | php | 일별 특정 매장에 부여된 패널티 점수 내역 | X | X
환경설정 | A13 | 입찰관련 설정 | A13_1 | 수정 | php | 입찰관련 대상 매장, 방식, 유찰시간 설정 | X | X
|  | 수수료율 설정 | A13_2 | 조회/등록/수정 | php | O2O 수수료율을 조회, 수정가능한 화면 ERP에서 수수료율을 가져올 수도 있고 싱크커머스내에서도 관리가능 | r | r
로그관리 | A14 | 인터페이스 로그 | A14_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 시스템에서 ERP, 쇼핑몰 I/F를 실행한 로그 정보(시간, 성공여부 등) | X | X
쇼윈도우 | A15 | 쇼윈도우 리스트 | A15_1 | 리스트 | php | 해당 매장에서 등록한 쇼윈도우 리스트와 관리자가 처리한 처리내역(승인, 보류, 진열, 미진열)을 표시 | O | X
|  | 쇼윈도우 등록 | A15_2 | 등록/수정 | php | 매장에서 특정제품의 설명과 장착사진을 등록하는 화면 | O | X
세일즈 포인트 | A16 | 상품리스트 | A16_1 | 리스트 | php | 브랜드별 판매 상품이미지와 컬러, 가격 목록을 표시 | O | O
|  | 상품상세 | A16_2 | 상세정보 | php | 선택한 상품의 상세정보를 표시(색상, 사이즈, 가격, 소재, Sales point) | O | O
매장 화면
입찰관리 | B01 | 입찰진행중 | B01_1 | 리스트 | php | 1. 해당 매장이 입찰 가능한 주문 건들이 표시 2. 입찰버튼을 눌러 입찰에 참여 가능 | O | O
|  | 낙찰정보 | B01_2 | 리스트 | php | 해당 매장에서 낙찰받은 주문 건들이 표시 | O | O
O2O관리 | B02 | 매장택배발송 | B02_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. 해당 매장의 택배배송 주문 건들이 표시 2. 입찰완료 상태일 경우 출고/미출고확정버튼을 눌러 출고가능수량과 미출고 수량을 확정 3. 상품준비중 상태일 경우 송장등록버튼을 눌러 송장번호를 입력하고 배송처리하거나 미출고확정버튼을 눌러 미출고 처리 | O | O
|  | 매장픽업 | B02_2 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. 해당 매장의 매장픽업 주문 건들이 표시 2. 결제완료 상태일 경우 픽업확정버튼을 눌러 픽업가능수량과 미출고 수량을 확정 3. 픽업대기 상태일 경우 픽업완료을 눌러 픽업을 완료처리하거나 고객취소요청을 눌러 CS에 주문 취소요청하거나, 택배전환을 눌러 매장에서 택배발송처리 | O | O
|  | 당일퀵배송 | B02_3 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. 해당 매장의 퀵배송 주문 건들이 표시 2. 결제완료 상태일 경우 출고/미출고확정버튼을 눌러 출고가능수량과 미출고 수량을 확정 3. 상품준비중 상태일 경우 퀵배차요청버튼을 눌러 퀵업체에 배차요청을 함. 이후 상태는 자동 | O | O
RT관리 | B03 | RT접수 | B03_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. 해당 매장에 접수된 RT건 표시 2. RT접수된 주문을 RT승인이나 RT거부버튼을 눌러 매장에서 RT처리를 할지 선택 | O | O
|  | RT진행 | B03_2 | 리스트 + 상세정보 | php | 1. RT수락 및 RT발송 건이 리스트에 표시 2. RT수락된 주문을 RT상품발송을 눌러 발송처리 | O | O
|  | RT완료 | B03_3 | 리스트 + 상세정보 | php | RT완료(쇼핑몰에서 수취처리함)된 주문을 리스트 표시 | O | O
소통관리 | B04 | 본사공지 | B04_1 | 리스트 + 상세정보 | php | 본사에서 작성한 공지사항을 표시 및 답변 등록 가능 | X | X
매장정보관리 | B05 | 매장상세정보 | B05_2 | 상세정보 | php | 해당 매장의 정보, 주소, 패널티 점수, O2O 수수료율 표시 | r | r
정산관리 | B06 | 월별 내역 | B06_1 | 리스트 | php | 특정 연도의 해당매장 월별 매출/수수료 내역을 표시 | X | X
|  | 일별 내역 | B06_2 | 리스트 | php | 특정 월의 해당매장 일별 매출/수수료 내역을 표시 | X | X
푸시알람 설정 | B07 |  |  |  | php | 해당매장에서 푸시 알람(O2O, 입찰, RT)을 수신할 지 여부를 설정 | X | X
쇼윈도우 | B08 | 쇼윈도우 리스트 | B08_1 | 리스트 | php | 해당 매장에서 등록한 쇼윈도우 리스트와 관리자가 처리한 처리내역(승인, 보류, 진열, 미진열)을 표시 | O | X
|  | 쇼윈도우 등록 | B08_2 | 등록/수정 | php | 매장에서 특정제품의 설명과 장착사진을 등록하는 화면 | O | X
세일즈 포인트 | B09 | 상품리스트 | B09_1 | 리스트 |  | 브랜드별 판매 상품이미지와 컬러, 가격 목록을 표시 | O | O
|  | 상품상세 | B09_2 | 상세정보 | php | 선택한 상품의 상세정보를 표시(색상, 사이즈, 가격, 소재, Sales point, 매장재고) | O | O
Footer
Copyright | [6 empty] | X | X
Information
개발언어 및 프레임웍 : PHP, Laravel, Nodejs DB : Postgresql 9.2 호스팅 : 자체호스팅