## GUESS 프로젝트 기능 정의서 체크리스트
GUESS 프로젝트 기능 요구사항 체크리스트
세정, 기타 목록 추가
번호 | 요구사항 ID | 사이트 | 항목 | 기능 요구사항 | 베이직 버전 체크 | 신원 테스트 버전 체크 | 베네통 테스트 버전 체크
[5 empty] | 구현여부 | 구현여부 | 구현여부
1 | req_00001 | Front | 개인화 맞춤 서비스 | 개인화 큐레이션 추천상품 , 카테고리별 개인고객쿠폰발행 회원/비회원이 최근에 상품 열어보면 메인화면 특정 위치에 열어본 순으로 보여지도록 요청 | X | X
2 | req_00002 | Front | 브랜드몰 이전 구축 | GUESS JEAN, BAG, SHOES, UNDERWEAR 웹, 모바일웹 카테고리 활성화 / 비활성화 기능 확인 (카테고리 숨김여부 기능) | O | O
3 | req_00003 | Front | 쇼핑 편의성 강화 | 취소 ,반품 ,교환 프로세스 개선 부분 반품/교환 기능이 있는지 확인 | △ | △
4 | req_00004 | Front | 가입 회원 활성화 | 쿠폰 : 카테고리 ,기획전 , 상품 다양한 경우의 쿠폰정책 구현 - 쿠폰 기능에 모두 적용 가능한지 확인 (일부는 구현되어 있지 않음.) | △ | △
5 | req_00005 | Front | 체계적인 회원관리 | 온라인쇼핑몰 로열티정책 반영 (등급별 적립금 , 쿠폰증정 ) - 회원가입시 로열티정책으로 등급별 적립금, 쿠폰 증정 가능한지 확인 | X | O
6 | req_00006 | Front | SNS간편로그인 적용 | 네이버/카카오톡/Facebook 연계 - 네이버/카카오톡/페이스북 간편로그인과 네이버/카카오톡 페이 연동 | X | O
7 | req_00008 | Front | 상품접근 최적화 | 검색기능 강화 (품번 ,키워드 등) - 우측 상단에 검색기능에 추천검색어 / 최근 검색어 기능 | X | O
8 | req_00009 | Front | 리뷰 활성화 | 작성 유도 및 노출 확대를 위한 시스템 구축 - 리뷰 작성시 해당상품 옵션정보가 같이 보여지도록 되어있는지 확인 | X | X
9 | req_00010 | Front | 다양한 프로모션 구현 | 할인쿠폰 , 중복가능쿠폰 , 즉시할인 등 - 중복가능쿠폰 기능은 없는것으로 확인함. | △ | △
10 | req_00016 | Front | 구글 애널리틱스 연동 | 구글 애널리틱스 스크립트 삽입 및 API연동 | - | -
11 | req_00017 | Front | IMAGE 서버 구성 | 쇼핑몰 사이트 접속 서비스를 위한 CDN 서비스 - 이미지 서버 구성되어 있는지 확인 | -
12 | req_00018 | Front | 암호화 처리 연계 | 개인정보보호법에 의거한 회원정보 암호화 처리 연계 (D’AMO) - 암호화 처리 여부 확인 | X | -
13 | req_00019 | Front | PG 연계 | 온라인 /모바일 PG 결제사 모듈 연계 부분 - 결제 연동부분 확인 (결제모듈 업체 정하지 않았고 나이스 또는 KCP는 연동되어 있는 고객사 있음.) | - | -
14 | req_00020 | Front | ERP 연동 | 주문 ,재고 ,판매등록 ,상품정보데이터, 쇼핑몰 회원정보 데이터 - ERP연동 확인(연동 방법에 대해 어떻게 진행할지에 대해 확인 되지 않음.) | - | -
15 | req_00021 | Front | WMS 연동 | 물류업체 : 스마트물류 - 스마트물류 연동 (베네통 연동 되어 있음.) | X | X
16 | req_00023 | 기타 | 신규 가입 혜택 전달 방법 | 신규가입시 할인코드가 메일발송되는 형태로 즉시 발송되지 않는 부분에 대한 문의 - 신규가입시 메일/카카오톡/LMS 할인코드 발송 | X | X
17 | req_00024 | Front | 교환 절차 안내 | 교환 절차를 알 수 없음 - 교환 정책에 따라 req_00003 요구사항과 같이 확인 필요 | △ | △
18 | req_00026 | Front | 비밀번호 생성에 어려움 | 비밀번호 수정시 비밀번호 조합 등 안내 필요 - 안내문구 추가 요청 (베이직 버전 로그인 안됨.) | - | O
19 | req_00028 | Front | 당일퀵배송 기능 추가 | 당일퀵배송 기능 추가 - 싱크커머스에서 서울지점 1개에서만 당일퀵배송 가능하게 연동 | X | X
20 | req_00029 | Admin | 데이터 분석 시스템 구현 | 현황분석: 회원 , 비회원 , 휴면회원 , 재구매율 , 반품률 , 평균배송일 등 - 재구매율, 반품률, 평균배송일 확인 필요 | △ | △
21 | req_00030 | Admin | 데이터 분석 시스템 구현 | 매출분석 : 매출 , 카테고리별 , 제품별 , 고객프로파일별(성별) , 결제수단 ,객단가 - 고객프로파일별(성별) , 결제수단 ,객단가 확인 필요 | △ | △
22 | req_00031 | Admin | 데이터 분석 시스템 구현 | 로그분석 : 방문자수 , 유입 , 초기로딩 /체류 시간 , 페이지뷰수 등 - 유입, 초기로딩 /체류 시간 , 페이지뷰수 확인 필요 | △ | △
23 | req_00032 | Admin | GS 브리즈 커머스 데이터 이전 | 회원, 프로모션 , 주문 , CS정보 보관이관 - 이관이 모두 되지 않고 주문에 대한 이력 확인을 위해 어떻게 처리해야하는지 확인 | X | X
24 | req_00036 | 기타 | 보안요건 (SSL처리 등에 대한) | 사용자 쿠키를 이용하여 SSL 를 구현하고 ,쿠키에 대한 보안은 AES 128 이상의 키로 암호화가 되야 한다. | X | O
25 | req_00037 | 기타 |  | 사용자 정보에 대한 암호화 역시 AES 128 이상으로 암호화 되어야 한다 . | - | -
26 | req_00040 | Front | PC와 모바일웹 쇼핑몰간 연계 | 웹 버전의 온라인 쇼핑몰과 모바일 버전의 시스템간의 연계 - 모바일버전에서 PC버전으로보기 기능 | X | O
27 | req_00046 | Front | 비회원 구매도 가능 | 비회원 구매 및 구매 확인 등 프로세스 필요 - 비회원 별도로 구매 프로세스가 필요하다고 함. |  |  | O
28 | req_00048 | Front | 임직원 구매 서비스 | 임직원 정보만 별도로 관리하는 기능 요청 |  | O
29 | req_00049 | Front | 회원 정책 | 추가정보 입력 : 의류 구매시 필요한 정보 - 키/몸무게(마른편, 보통, 통통한편, 뚱뚱한편) / 주 구입 사이즈 |  | X | X
30 | req_00051 | Front | 고객센터> 공지사항 | 공지사랑링크걸때 해당공지사항으로갈수있게 - 메인화면 공지사항이 한 개 보이도록 요청(보여지는 기준에 대해 확인 필요, 데코 고객사에 적용 참고) |  |  | O
31 | req_00054 | Front | 로그인 | 비밀번호 찾기 기능 필요 |  | O | O
32 | req_00055 | Front | 비회원 주문 검색 | 별도 비회원 주문 검색 화면 필요 - 현재는 마이페이지 내 속함 - 비회원 별도로 주문검색 가능하도록 기능 요청함. |  |  | O
33 | req_00057 | Front | 마이페이지>주문조회 | 주문내역에서 반품교환 원스탑으로 |  | O
34 | req_00058 | Front | 마이페이지>취소/교환/반품 | https://www.kolonsport.com/RMA/List |  | O
35 | req_00059 | Front | 마이페이지>쿠폰 |  |  | O
36 | req_00060 | Front | 마이페이지>관심상품 | 관심 상품 등록 (wish list) -마이페이지에 상품, 컨텐츠 like 선택한 상품이 wish list에 보여지도록 요청 (세정에 훅핀, 하트 기능 참조) |  | X
37 | req_00062 | Front | 마이페이지> 회원탈퇴 | 회원탈퇴 사유 선택하여 탈퇴하도록 요청함. | O | O
38 | req_00063 | Front | 장바구니 | 복수 선택 기능 제공 (선택 구매, 선택 위시리스트, 선택 삭제 등) - 장바구니에서 선택 구매/삭제 기능 요청 |  | O
39 | req_00065 | Front | 장바구니 > 주문/결제 | 장바구니 돌아가는 루트 필요 - 장바구니에서 구매시 다시 장바구니로 돌아가는 기능이 없어 요청 |  | X
40 | req_00067 | Front | 리스트 | 필터 '- COLOR 값이 약어로만 표시되어 직관성이 떨어지며, 인지가 어려움 '- 사이즈 안내가 없어 선택이 어려움 - 직관성이 있도록 색상과 사이즈 안내가 필요하다고 함. |  |  | O
41 | req_00069 | Admin | 브랜드 > Store | 입력 업데이트 편리하게 - 매장관리에 엑셀 업/다운로드 기능 요청함. |  | △
42 | req_00074 | Front | 카테고리 리스트 필터 | 카테고리별 필터 내 상품 사이즈 선택 정보 다르게 노출 가능여부 - 각 상품에 맞게 옵션정보가 노출되도록 요청함. |  | O
43 | req_00075 | Admin | 주문 취소 처리 기능 | 주문 취소의 경우, CS에서 고객 의사 확인 후 재고 없음으로 취소 가능하도록 처리되는지 |  |  | O
44 | req_00076 | Front | 상품 주문 | 제품 상세에서 컬러별 재고가 없을 경우, 주문이 안되도록 처리되는지 - 해외본사 정책으로 제품코드가 색상이 포함된 코드로 생성이 어려워 제품코드와 별도의 색상코드가 조합되어 관리가 가능한지 요청함. |  | O
45 | req_00077 | Front | 임직원 구매 | 임직원 구매 처리 프로세스 재정의 필요 - 일반구매와 임직원 구매를 동시에 진행할 수 있으므로 장바구니에서 선택하도록 프로세스 변경 고려 필요 - 세정참조 |  | X | X
46 | req_00079 | Front | 상품 상세검색 기능 | 상품목록의 필터 기능에 당일퀵배송 가능 상품 보기 기능 추가 - 서울퀵배송 지점에 재고가 있을경우 상품에 표기가 되면 필터 조건으로 확인할 수 있어야함. |  | X
47 | req_00084 | Admin | 묶음상품 | 1+1 등 패키지 상품 구성 판매 - 임직원이 짝수로 상품 구매시 추가 할인쿠폰이 각 상품마다 적용되고 만약 3개 주문시 마지막 1개는 할인쿠폰이 적용되지 않도록 가능한지 확인필요 |  | X
48 | req_00086 | admin | 오프라인 사용 쿠폰 발급 | 특정 매장에서 사용 가능 매장에서 사용에 대한 확인 사용한 쿠폰 재사용 불가 - 오프라인 매장에서 쿠폰발급시 온라인에서 쿠폰 사용가능하도록 요청 (해당건은 미정) |  | X
49 | req_00087 | Front | 상품 상세 영상 컨텐츠 제공 | [2017.12.21_안진영 팀장_주간보고] - 상품 상세 설명 영역 내 유투브 컨텐츠가 있을 경우 노출되도록 처리 - 모든 상품에 영상이 있지 않고, 일부 상품에 영상을 적용하려고 함 - 메인 > 유튜브영상 추가, 상세설명에 유튜브영상 추가, 상세페이지에 상품영상 보여주기(미정, jdx, 데코 참조) |  | X
50 | req_00088 | Front | 룩북 컨텐츠 추가 | [2017.12.7_안진영팀장_주간보고]룩북메뉴추가-상품연동필요 |  | O
51 | req_00089 | Front | 캠페인 컨텐츠 추가 | [2017.12.7_안진영팀장_주간보고]본사캠페인노출메뉴추가 - 미국본사에서 진행하는 캠페인이 있는데 해당 노출되는 메뉴가 별도로 필요함. |  | X
52 | req_00090 | 공통 | 메인 풀스크린 영역 | 메인 풀스크린 영역을 2가지 타입을 혼용하여 사용할 수 있도록 - 풀스크린, 세로로 3개의 영역을 나눠서 보여줄지 선택하여 사용가능하도록 요청 |  | X
53 | req_00091 | 공통 | 메인 컨텐츠 영역 관리 | 메인 영역별 네이밍 수정 가능 / 영역별 사이에 띠배너 추가 (사용 여부 기능 반영) |  | X
54 | req_00092 | 공통 | 메인 룩북 영역 관리 | 상시 진행되는 것이 아니므로 컨텐츠가 없을 경우, 해당 영역 비활성화 - 화면에 별도로 보여지는 룩북 영역 활성화 설정 가능하도록 요청 |  | X
55 | req_00093 | 공통 | 프로모션 영역 관리 | 4개로 구성되어 있는 것을 2,3개 배너를 노출할 때도 사용가능하도록 |  | X
56 | req_00094 | Front | 상품 간단정보 | 상품 목록에서 노출되는 사이즈 정보가 재고 연동 가능 여부 - 재고가 있을때와 없을때 구분되도록 표시해달라고 요청 |  | X
57 | req_00095 | admin | 상품정보입력 관리 | 엑셀 파일 업로드 지원 여부 확인요청 - 상품 상세정보가 ERP에 없어서 쇼핑몰 관리자에서 일괄 업데이트 필요 - 엑셀 일괄업로드 기능 요청 (데코, 베네통 참조) |  | X
58 | req_00096 | admin | 매장관리 | 엑셀 파일 업로드 지원 여부 확인요청 - 신규 및 폐장 매장의 정보를 일괄 엑셀로 관리하길 원함 - 엑셀 일괄업로드 기능 요청 (데코, 베네통 참조) |  | X

## 아자샵 버전 정보
베이직 버전
https://dev.ajashop.co.kr/admin/
guest / guest
신원 테스트 버전
http://test-shinwon.ajashop.co.kr/admin/
khkim / 1234